## Sheet1
功能模块 | 子任务 | 完成情况 | 进度 | 计划完成日期 | 负责人 | 未完成原因
框架搭建 | 框架搭建 | Todo | 0% | 2018-06-07 |  | 朱会韶
个人中心 | 个人中心 | Todo | 0% | 2018-06-08 |  | 陈汝华
| 我的体质 | Todo | 0% | 2018-06-09 |  | 陈汝华
| 饮食建议 | Todo | 0% | 2018-06-09 |  | 陈汝华
| 我的报告 | Todo | 0% | 2018-06-10 |  | 陈汝华
| 我的报告-报告详情 | Todo | 0% | 2018-06-14 |  | 陈汝华
健康指南 | 健康指南 | Todo | 0% | 2018-06-15 |  | 陈汝华
| 32体质健康知识库 | Todo | 0% | 2018-06-15 |  | 陈汝华
| 32体质健康知识库-详情 | Todo | 0% | 2018-06-15 |  | 陈汝华
体质检测 | 体质自检 | Doing | 70% | 2018-06-16 |  | 朱会韶
| 体质自检-日历选择 | Doing | 70% | 2018-06-17 |  | 朱会韶
| 体质自检-提示必填 | Doing | 70% | 2018-06-17 |  | 朱会韶
| 体质自检-什么是32体质 | Doing | 70% | 2018-06-18 |  | 朱会韶
| 体质自检-量子预约检测 | Doing | 70% | 2018-06-19 |  | 朱会韶
| 体质自检-量子预约检测-提示必填 | Doing | 70% | 2018-06-20 |  | 朱会韶
| 体质自检-量子预约检测-预约成功 | Doing | 70% | 2018-06-20 |  | 朱会韶
| 体质自检-体质报告 | Todo | 0% | 2018-06-21 |  | 陈汝华
| 体质自检-32种体质图标 | Doing | 70% | 2018-06-22 |  | 朱会韶
| 体质自检-全国检测点 | Doing | 70% | 2018-06-23 |  | 朱会韶